## 1. 문서 정보
[]
마이 헬스 로그 - PRD (제품 요구사항 정의서)
독거노인 AI 안부 도우미 · 팀 곁愛두다 · 단디(꼼꼼히·경상 사투리) 봄(살핀다)
| 문서명 | 마이 헬스 로그 PRD
| 제품명 | 마이 헬스 로그
| 문서 버전 | v0.1
| 작성일 | 2026-07-25
| 최종 수정일 | 개발 기간 1주
| 작성자 (PM) | 하지원: PM, 개발자
| 리뷰어 | PM, UX Designer, Backend Dev, Frontend Dev
| 승인자 | 프로젝트 멘토
| 문서 상태 | 작성 중
관련 문서
| 개발 방식 | 바이브코딩 (AI 코드 생성 + 개발자 검증·통합)
| 배포 채널 | Docker
목표 데모일

## 2. 프로젝트 개요
프로젝트 개요 (Project Overview)
배경·문제·비전·범위·가정·제약
배경 (Background) | - 개인이 자신의 키, 몸무게, 혈압, 혈당 등 기본 건강 수치를 기록하더라도, 이를 한곳에서 관리하거나 현재 상태를 간단하게 확인하기 어려운 경우가 있다. - 기존 건강 관리 서비스는 기능이 많고 가입 절차가 복잡할 수 있으므로, 최소한의 정보 입력만으로 건강 기록을 저장하고 주요 건강 상태를 확인할 수 있는 간단한 서비스가 필요하다.
문제 정의 (Problem) | - 여러 건강 지표를 한곳에서 기록하기 어렵다. - 입력한 수치가 어떤 상태인지 바로 파악하기 어렵다. - 복잡한 인증이나 회원가입 절차가 진입 장벽이 될 수 있다. - 관리자는 회원별 건강 기록을 한 화면에서 조회·관리하기 어렵다.
제품 비전 (Vision) | 사용자가 최소한의 입력만으로 자신의 일일 건강 기록을 저장하고 주요 건강 상태를 확인할 수 있으며, 관리자는 회원의 건강 기록을 효율적으로 관리할 수 있는 경량 건강 기록 API 서비스를 제공한다.
핵심 가치 (Value)
범위 (Scope: In) | - 회원: 전화번호 기반 간편 회원가입, 로그인 - 건강 기록: 키, 몸무게, 수축기 혈압, 이완기 혈압, 혈당 입력 - 선택 사항: 걸음 수, 수면 시간, 메모 입력 - 건강 분석: BMI 계산 및 상태 분류, 혈압 및 혈당 상태 분류 - 결과 화면: 입력한 건강 정보 및 분석 결과 확인 - 일일 기록 - 재접속
범위 외 (Scope: Out) | - 의료 진단: 질병 확진 및 치료 판단 기능 제외 - 개인별 치료 추천: 약물, 병원, 치료 방법 추천 제외 - 병원 시스템 연동: EMR, EHR, 병원 API 연동 제외 - 알림 서비스: 푸시, 문자, 이메일 알림 제외
타겟 (Target) | - 자신의 기본적인 건강 수치를 간단하게 기록하고 현재 건강 상태를 간편하게 확인하고 싶은 사용자
이해관계자 | - 일반 사용자: 건강 기록 입력 및 결과 확인 - 관리자: 회원 및 건강 기록 관리 - 개발자: DB, 백엔드, 프론트엔드
주요 가정 (Assumptions) | - 사용자는 자신의 건강 수치를 직접 입력한다. - 입력 데이터의 측정 정확성은 사용자의 측정 장비와 입력값에 의존한다. - 전화번호는 사용자 식별을 위한 기본값으로 사용한다. - 동일 사용자는 하루에 하나의 대표 건강 기록만 작성한다. - 당일 기록이 있으면 신규 생성 대신 기존 기록을 수정한다. - BMI, 혈압, 혈당 분류는 현재 서비스에 정의된 기준값을 사용한다. - 관리자는 모든 일반 사용자의 건강 기록을 조회할 수 있다. 데이터 규모는 SQLite로 처리 가능한 소규모라고 가정한다. 사용자는 일반 사용자와 관리자 두 역할로만 구분한다.
제약 (Constraints) | - 일정: 전체 개발 기간이 1주로 제한됨 - 인력: 기획, 백엔드, 프론트엔드, DB, 테스트, 배포를 1인이 수행 - DB: SQLite 기반으로 동시 접속과 대규모 트래픽 대응에 한계 - 인증: 상용 서비스 수준의 세션·JWT·본인 인증 체계 미적용 - FE: React 없이 HTML, CSS, JavaScript로 구현 - 보안: 교육용 MVP 수준의 관리자 권한 검증 적용 - 의료적 한계: 분석 결과는 참고용이며 의료적 진단이 아님 - 테스트: 제한된 사용자 및 테스트 데이터로 검증 - 운영: 모니터링, 자동 백업, 장애 복구 체계는 최소 수준

## 3. 목표 KPI
목표 및 핵심 성과 지표 (Goals & KPIs)
※ '고독사 N% 감소' 등 검증 불가 사업 KPI 금지 → 데모·구현 기준 측정 가능 지표만
구분 | 목표 (Objective) | 핵심 결과 (KPI) | 현재 | 목표(데모) | 측정 방법
사용자 | 건강 기록을 빠르게 입력 | 로그인·회원가입 성공률 95% 이상 |  | 100% | 테스트 계정 로그인 시도
사용자 | 건강 결과를 바로 확인 | 평균 입력 완료 시간 2분 이내 |  | 90% | 수동 사용성 테스트
사용자 | 필수 항목 누락 방지 | 필수값 검증 성공률 100% |  | 100% | 빈 값·잘못된 값 테스트
사용자 | 건강 결과를 바로 확인 | 기록 제출 후 결과 화면 도달률 95% 이상 |  | 100% | 사용자 흐름 테스트
사용자 | 당일 기록을 다시 수정 | 기존 기록 조회·수정 성공률 100% |  | 100% | 동일 사용자 재접속 테스트
제품 | 건강 기록 CRUD 완성 | 핵심 CRUD 테스트 통과율 100% |  | 100% | API 테스트
제품 | 건강 분석 정확성 | 사전 정의된 테스트 케이스 일치율 100% |  | 100% | BMI·혈압·혈당 계산 검증
제품 | 중복 일일 기록 방지 | 동일 사용자·동일 날짜 중복 생성 0건 |  | 80% | 중복 POST 테스트
제품 | 관리자 검색 제공 | 이름 전방 일치 검색 성공률 100% |  | 100% | "정", "정승" 등 테스트
제품 | 데이터 정합성 유지 | 수정 후 건강 결과 불일치 0건 |  | 100% | 건강 기록·결과 테이블 비교
제품 | 특정 기록 삭제 | 다른 회원 및 다른 기록 오삭제 0건 |  | 100% | record_id·user_id 조건 검증
운영 | 안정적인 API 제공 | 최종 인수 테스트 중 500 오류 0건 |  | 90% | 주요 엔드포인트 반복 호출
운영 | 적절한 오류 응답 | 오류 상황 JSON 응답률 100% |  | 100% | 400·403·404·409 테스트
운영 | 배포 서비스 접근 | 제출 기간 중 배포 URL 접속 성공 |  | 100% | 브라우저 및 Swagger 확인
운영 | 관리자 기능 보호 | 일반 회원의 관리자 API 접근 차단 100% |  | 90% | 비관리자 계정 테스트

## 4. 사용자 페르소나
사용자 페르소나 (User Personas)
메인=대상자 · 서브=보호자·복지사·관리자
항목 | ① | ② | ③
나이/성별 | 32세/남성
직업 | 개발자
건강/상태 | 현재 80kg 중초반 대
핵심 니즈 | 비만 여부 확인하기
주요 페인포인트 | 비만 여부 확인하느라 병원을 매번 찾아가기 귀찮다.
서비스 기대 | 어디서든 몸무게 입력만으로 BMI 수치 확인을 해서 비만 여부를 객관적으로 확인

## 5. 기능 요구사항
기능 요구사항 (Functional Requirements)
각 기능은 바이브코딩 프롬프트로 바로 사용. 예외 처리까지 명세
FR-ID | 대분류 | 기능명 | 기능 설명 | 입력/조건 | 출력/결과 | 예외 처리 | 비고 | 구현 상태
FR-01 | 일반 사용자 기능 | 간편 회원가입 | 등록되지 않은 전화번호로 접근하면 신규 회원으로 등록한다. | 전화번호 입력 | 회원가입 성공 |  | Must / 회원 가입 | ✅ 구현
FR-02 | 일반 사용자 기능 | 간편 로그인 | 등록된 전화번호로 접근하면 기존 회원으로 로그인한다. | 전화번호 입력 | 로그인 성공 |  | Must / 로그인
FR-03 | 일반 사용자 기능 | 사용자 구분 | 로그인 결과에 따라 일반 사용자와 관리자를 구분한다. | 이름, 전화번호 입력 | 사용자, 관리자 구분 |  | Must / 회원 구분
FR-04 | 일반 사용자 기능 | 건강 기록 입력 | 키, 몸무게, 수축기 혈압, 이완기 혈압, 혈당을 필수로 입력한다. | 사용자 필수 정보 입력 | 기록 입력 성공 |  | Must / 필수 입력
FR-05 | 일반 사용자 기능 | 선택 항목 입력 | 걸음 수, 수면 시간, 메모를 선택적으로 입력할 수 있다. | 사용자 선택 정보 입력 | 항목 입력 성공 |  | Must / 선택 입력
FR-06 | 일반 사용자 기능 | 입력값 검증 | 숫자 범위, 필수 여부, 데이터 형식을 검증한다. | 사용자 건강 정보 입력 | 검증 성공 |  | Must / 데이터 검증
FR-07 | 일반 사용자 기능 | 건강 기록 저장 | 입력한 건강 기록을 사용자 ID와 날짜 기준으로 저장한다. |  | 기록 저장 성공 |  | Must / 데이터 저장
FR-08 | 일반 사용자 기능 | BMI 분석 | 키와 몸무게를 이용해 BMI 수치와 상태를 계산한다. |  | 분석 성공 |  | Must
FR-09 | 일반 사용자 기능 | 혈압 분석 | 수축기·이완기 혈압을 기준으로 상태를 분류한다. |  | 분석 성공 |  | Must
FR-10 | 일반 사용자 기능 | 혈당 분석 | 혈당 수치를 기준으로 상태를 분류한다. |  | 분석 성공 |  | Must
FR-11 | 일반 사용자 기능 | 결과 확인 | 기록 저장 후 BMI·혈압·혈당 분석 결과를 표시한다. |  | 확인 성공 |  | Must
FR-12 | 일반 사용자 기능 | 하루 한 건 제한 | 신규 건강 기록은 하루에 한 번만 허용한다. 당일 기록 이후에는 수정만 가능하다. |  | 한 건 제한 성공 |  | Must
FR-13 | 일반 사용자 기능 | 당일 기록 조회 | 당일 기록이 있으면 설문 화면에 기존 값을 자동 입력한다. |  | 기록 조회 성공 |  | Should
FR-14 | 일반 사용자 기능 | 당일 기록 수정 | 당일 기록이 있는 경우 신규 저장 대신 기존 기록을 수정한다. |  | 기록 수정 성공 |  | Should | ✅ 구현
FR-15 | 관리자 기능 | 관리자 접근 | 관리자 계정만 관리자 페이지와 관리자 API에 접근할 수 있다. |  | 접근 성공 |  | Must
FR-16 | 관리자 기능 | 고객 목록 조회 | 관리자를 제외한 일반 사용자 목록을 조회한다. |  | 목록 조회 성공 |  | Must
FR-17 | 관리자 기능 | 건강 정보 조회 | 사용자 정보와 최근 건강 기록 및 분석 결과를 함께 표시한다. |  | 정보 조회 성공 |  | Must
FR-18 | 관리자 기능 | 이름 검색 | 입력 문자열로 시작하는 회원을 검색한다. |  | 검색 성공 |  | Must
FR-19 | 관리자 기능 | 건강 기록 수정 | 관리자가 특정 회원의 특정 건강 기록을 수정할 수 있다. |  | 기록 수정 성공 |  | Must
FR-20 | 관리자 기능 | 결과 재계산 | 건강 수치 수정 시 BMI·혈압·혈당 결과를 다시 계산하고 저장한다. |  | 재계산 성공 |  | Must
FR-21 | 관리자 기능 | 기록 삭제 | 관리자가 특정 건강 기록 한 건을 삭제할 수 있다. |  | 삭제 성공 |  | Must
FR-22 | 관리자 기능 | 삭제 확인 | 삭제 요청 전에 확인·취소가 가능한 경고창을 표시한다. |  | 확인 성공 |  | Must | 🖥 화면만
FR-23 | 관리자 기능 | 목록 갱신 | 수정 또는 삭제 완료 후 관리자 목록을 다시 조회한다. |  | 갱신 성공 |  | Must | ✅ 구현
FR-24 | 관리자 기능 | 수정 이력 저장 | 관리자 수정 전후 값을 변경 이력으로 저장한다. |  | 이력 저장 성공 |  | Could | 🖥 화면만
FR-25 | API 기능 | REST API | 회원, 기록, 분석, 관리자 기능을 REST 형태로 제공한다. |  | API 성공
FR-26 | API 기능 | JSON 통신 | 프론트엔드와 백엔드는 JSON 형식으로 데이터를 송수신한다. |  | 통신 성공
FR-27 | API 기능 | API 문서 | FastAPI Swagger를 통해 API 명세를 확인할 수 있다. |  | 문서 성공
FR-28 | API 기능 | 상태 코드 | 성공·검증 오류·권한 오류·데이터 없음에 적절한 HTTP 상태 코드를 반환한다. |  | 코드 성공

## 6. 사용자 스토리
사용자 스토리 (User Stories + 인수 조건)
As a / I want / So that + 정상·엣지 인수 조건
US-ID | 관련 FR | 사용자 스토리 | 인수 조건 (Acceptance Criteria) | SP
US-01 | FR-08 | 사용자로서 현재 내 몸무게만을 가지고 BMI 수치를 통해 비만 여부를 확인하고 싶다. | 사용자 설문 화면에서 필수 값인 몸무게 값 입력
US-02 | FR-09 | 사용자로서 내 혈압 상태를 확인하고 싶다. | 사용자 설문 화면에서 필수 값인 수축기·이완기 혈압 값 입력
US-03 | FR-10 | 사용자로서 내 혈당 상태를 확인하고 싶다. | 사용자 설문 화면에서 필수 값인 공복 혈당 값 입력

## 7. 비기능 요구사항
비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)
성능·품질·보안·사용성·호환·비용
NFR-ID | 범주 | 요구 내용 | 측정 기준
NFR-01 | 성능 | 소규모 사용자 환경에서의 일반 API 응답은 목표 | 입력 후 1초 이내
NFR-02 | 사용성 | 별도 설명 없이 로그인→입력→결과 확인이 가능해야 한다. | 건강 정보 입력하고 제출 후 1초 이내에 바로 계산
NFR-03 | 데이터 검증 | 필수값, 숫자 형식, 허용 범위를 백엔드에서도 검증해야 한다.
NFR-04 | 권한 | 관리자 기능 실행 전 사용자의 관리자 여부를 검증해야 한다.
NFR-05 | 데이터 정합성 | 건강 기록과 건강 분석 결과의 수정·삭제는 하나의 트랜잭션으로 처리한다.
NFR-07 | 안정성 | DB 연결은 API 요청 종료 시 정상적으로 닫아야 한다.
NFR-08 | 유지보수성 | 사용자 API, 기록 API, 관리자 API의 역할을 구분해 작성한다.
NFR-09 | 개인정보 | 전화번호와 건강 정보는 화면과 로그에 불필요하게 노출하지 않는다.
NFR-10 | 의료고지 | 분석 결과가 의료적 진단이 아닌 참고 정보임을 표시한다.
NFR-11 | 배포 | 제출용 배포 환경에서 메인 화면과 API 문서에 접근할 수 있어야 한다.
NFR-12 | 호환성 | 최신 Chrome 기반 브라우저에서 정상 동작해야 한다.

## 8. 우선순위 MosCoW
기능 우선순위 (MoSCoW + RICE Score)
RICE = Reach×Impact×(Confidence/100), Effort=1 단순화
FR-ID | 기능명 | MoSCoW | Reach(1-10) | Impact(1-10) | Confidence(%) | RICE
FR-01, FR-02 | 전화번호 기반 회원가입·로그인 | Must
FR-03 | 일반 사용자와 관리자 구분 | Must
FR-04, FR-05 | 필수·선택 건강 정보 입력 | Must
FR-07 | 건강 기록 DB 저장 | Must
FR-08 | BMI 계산 및 상태 표시 | Must
FR-09, FR-10 | 혈압·혈당 상태 표시 | Must
FR-11 | 결과 화면 | Must
FR-16, FR-17 | 관리자 고객 목록 조회 | Must
FR-18 | 관리자 이름 검색 | Must
FR-19 | 관리자 건강 기록 수정 | Must
FR-20 | 수정 후 분석 결과 재계산 | Must
FR-21 | 특정 건강 기록 삭제 | Must
FR-22 | 삭제 전 확인창 | Must
| 배포 URL 정상 접근 | Must
FR-12 | 사용자별 하루 한 건 제한 | Should
FR-14 | 당일 기록 수정 | Should
FR-23 | 관리자 수정·삭제 후 목록 자동 갱신 | Should
| 당일 기록 재접속 시 기존 값 자동 입력 | Could
| LLM 기반 행동 지침 전달 | Could
| 비밀번호 또는 JWT 인증 | Could

## 9. ProcessFlow
Process Flow (시스템 처리 흐름)
안부 대화 + 이상감지 내부 처리 흐름 (텍스트 플로우)
■ 일반 사용자 흐름
[로그인 화면] 이름 및 전화번호 입력
↓
회원가입 또는 오그인
↓
오늘 기록 존재 여부 확인
↓
기록 없음: 빈 입력 화면
↓
기록 있음: 기존 값 자동 입력
↓
건강 정보 저장/수정
↓
BMI·혈압·혈당 분석
↓
결과 화면
■ 관리자 흐름
[로그인 화면] 관리자 계정 로그인
↓
관리자 페이지
↓
전체 회원 및 건강 기록 조회
↓
이름 검색
↓
특정 기록 수정 또는 삭제
↓
수정 시 결과 재계산
↓
삭제 시 확인창
↓
목록 갱신

## 10. 마일스톤
프로젝트 마일스톤 및 로드맵
실작업 4일(7/21~7/24)
Phase | 기간 | 주요 산출물 | 포함 기능(FR) | 완료 기준(DoD)
Day1 | 2026-07-21 | - 사용자 건강 기록 기능
Day2 | 2026-07-22 | - 이름 기반 검색 기능 구현
Day3 | 2026-07-23 | - 관리자 페이지 화면
Day4 | 2026-07-24 | - 관리자 페이지 회원 정보 수정 기능
Day5 | 2026-07-25 | - 사용자 페이지 이전 건강 기록 테이블
Day6 | 2026-07-26 | Docker 배포
향후 고도화 |  | JWT 기반 로그인
AI 분석 서비스

## 11. 리스크 관리
리스크 관리 (Risk Management)
등급 = 발생가능성 × 영향도
R-ID | 리스크 | 유형 | 발생가능성 | 영향도 | 등급 | 대응 방안
R-01 | 백엔드 1명 병목(정규화·이상감지·기억하기 집중) | 일정 | 높음 | 높음 | High | 우선순위 정규화>이상감지>기억하기, 기억하기는 드롭 가능
R-02 | AI Hub 데이터 승인 리드타임 지연 | 일정 | 중간 | 높음 | High | 7/7 즉시 신청, 지연 시 소량 샘플로 사전 착수
R-03 | 경상 사투리 정규화 정확도 부족 | AI | 중간 | 높음 | High | 대응쌍 사전 우선 + LLM 폴백, 데모 케이스 고정·검증
R-04 | 의료 자문 없이 위험 판단 → 안전·법적 | 법규/안전 | 중간 | 치명적 | Critical | 전 화면 '참고용·비진단' 명시, 진단성 표현 금지
R-05 | Colab 세션 끊김·라이브 데모 실패 | 기술 | 높음 | 높음 | High | 데모 직전 재실행, share=True 사전확인, 시연영상 백업
R-06 | 이상감지 오탐(false alarm) 다발 | AI | 중간 | 중간 | Medium | 명시어 우선, 맥락은 관찰 레벨, 오탐 조정은 향후
R-07 | 2주 일정 초과 | 일정 | 중간 | 높음 | High | Must만 완성해 데모, Should/Could는 향후 계획으로
R-08 | 건강정보(민감정보) 처리 부담 | 보안/법규 | 중간 | 높음 | High | 데모는 시딩 데이터만, 실개인정보 미사용
R-09 | 4역할 화면 증가로 개발량 초과 | 일정 | 중간 | 중간 | Medium | 관리자 화면 P1로 축소(회원관리·코드발행만)
R-10 | 바이브코딩 생성 코드 오류·통합 실패 | 기술 | 중간 | 중간 | Medium | 생성 코드 사람 리뷰·테스트 후 통합, 소단위 검증

## 12. 용어사전
용어 사전 (Glossary)
용어 / 약어 | 설명
PRD | Product Requirements Document. 무엇을 만들지 정의하는 제품 요구사항 문서.
MVP | Minimum Viable Product. 핵심 가치를 검증하는 최소 기능 제품.
MoSCoW | 우선순위 기법. Must/Should/Could/Won't로 기능 분류.
RICE | Reach×Impact×Confidence÷Effort. 기능 우선순위 정량 점수.
KPI | Key Performance Indicator. 핵심 성과 지표.
DoD | Definition of Done. 완료로 인정하는 기준.
사투리 정규화 | 경상 방언 발화를 표준어로 변환해 이해하는 처리(대응쌍 사전+LLM).
이상감지 | 위험 발화를 키워드 규칙+LLM 맥락으로 판정해 신호를 생성하는 기능.
기억하기 | 이전 대화를 참조해 자연스럽게 인용하는 대화 기능.
바이브코딩 | AI에 자연어로 지시해 코드를 생성하고, 개발자가 검증·통합·디버깅하는 방식.
SQLite | 파일 기반 경량 관계형 DB. 대화·컨디션·이상신호 저장.
BMI
수축기 혈압 (systolic)
이완기 혈압 (diastolic)
공복 혈당 (blood sugar)

## 13. 화면구조
화면 구조 (IA) —
-
사용자 (대상자) | 관리자
[진입] 로그인 | [진입] 로그인 (관리자로 등록된 계정)
▼ | ▼
[홈] | [회원관리]
• 신체 및 건강 정보 입력 | • 회원 목록
└ bmi 수치 및 고혈압, 당뇨 상태 확인 ★ | └ 회원 상세
• 컨디션 체크 | ├ 수정
└ AI 추가 질문 ★ | └ 삭제
• AI 건강도우미(보조) | • 회원 추가
└ 자유 대화
• 긴급 연락
• 설정
├ 내 정보
├ 보호자 정보
└ 앱 설정

## 14. 데이터 스키마 ERD
데이터 스키마 · ERD (팀 ERD 반영 · as-built)
단디 봄 · 팀 곁愛두다 · SQLite 6테이블 · 원칙: 데이터는 '기기'가 아니라 '계정(서버 DB)'에 저장
⚠ 발표 전 확인 필요 4건 (팀 ERD 검토 결과)
★① | 연결 코드(A3F7) 저장 위치 없음 | UI엔 '연결 코드 A3F7'이 있으나 DB에 담을 컬럼이 없음. users.code가 user/gd/wf(역할 구분자)로 쓰여 role과 중복. → code를 '연결 코드'로 재정의하고 CHECK 제거 권고
② | conditions.medicine 중복 | medications 테이블로 분리했는데 conditions에 medicine이 남음 → 같은 데이터 2곳. 백엔드 코드는 이미 분리됨 → ERD에서 제거 권고
③ | code에 admin 누락 | 노트에 대상자/보호자/복지사만 있고 관리자 없음 (①대로 가면 자동 해소)
④ | date vs DATETIME 혼재 | conditions·alerts=date / medications·conversations=DATETIME. 코드는 전부 시각까지 저장, UI는 '오늘 10:07' 표시 → alerts가 date면 시각 표시 불가. 전부 DATETIME 통일 권고
■ 테이블 관계 (ERD)
users (1) ──< relationships >── (1) users 대상자마다 담당 보호자·복지사가 누구인지 저장 (3자 매핑)
users (대상자) (1) ──< conditions 날짜별 컨디션 (식사·수면·기분·통증)
users (대상자) (1) ──< medications 복약 기록 (conditions에서 분리·세분화)
users (대상자) (1) ──< conversations 대화 내역 (role: user=어르신 / assistant=AI 집사)
users (대상자) (1) ──< alerts 이상신호 (cause=LLM 요약 원인, level 3단계)
① users — 사용자
| 컬럼 | 도메인(의미) | 타입 | 비고
| user_id | 고유 ID | INT PK AUTO_INCREMENT | PK
| is_admin | 관리자 여부 | Boolean
| phone_no | 전화번호 | VARCHAR(255)
| name | 성명 | VARCHAR(255)
② health_records
| 컬럼 | 도메인(의미) | 타입 | 비고
| record_id | 고유 ID | INT PK AUTO_INCREMENT | PK
| user_id | 사용자 아이디 | INT FK | FK→users
| date | 기록일 | date | 건강 기록을 한 날짜
| weight | 몸무게 | float | 필수 입력 (kg)
| height | 키 | float | 필수 입력 (cm)
| systolic | 수축기 혈압 | int | 필수 입력
| diastolic | 이완기 혈압 | int | 필수 입력
| blood_sugar | 공복 혈당 | int | 필수 입력 (mg/dL)
| steps | 걸음 걸이 | int | 선택 사항
| sleep_hours | 수면시간 | flaot | 선택 사항
| memo | 메모 | TEXT | 선택 사항
results — 건강 관리 결과
| 컬럼 | 도메인(의미) | 타입 | 비고
| result_id | 고유 ID | INT PK AUTO_INCREMENT | PK
| user_id | 사용자 아이디 | INT FK | FK→users
| record_id | 건강 기록 아이디 | INT FK | FK→users
| bmi_value | BMI 수치 | INT
| bmi_category | BMI 분류 | VARCHAR(255) | 저체중, 정상, 과체중, 비만
| blood_pressure | 혈압 | VARCHAR(255) | 정상, 주의, 고혈압
| blood_sugar | 공복혈당 | VARCHAR(255) | 정상, 공복혈당장애, 당뇨 의심